## Lista de Atividades
[ Lista de Atividades ]
Transforma cada pacote de trabalho nas ações que o produzem
[ COMPLEMENTAR ] Modelo 13 · Planejamento · PMBOK: 6.2 Definir as Atividades
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code
Depois da EAP e do dicionário. Cada atividade começa com verbo e pertence a um pacote. Não esqueça revisões, aprovações e testes. Manual de preenchimento: manual 13_lista_de_atividades.pdf
🪪 Identificação
Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Nome do projeto
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto
Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Data DD/MM/AAAA
Vem de |  | 11 Estrutura Analítica do Projeto · 12 Dicionário da EAP
Alimenta |  | 14 Lista de Marcos · 15 Matriz RACI · 16 Requisitos e Calendário de Recursos · 17 Estimativa das Atividades · 18 Diagrama de Rede · 19 Cronograma do Projeto
✅ Atividades
Dependência TI = término-início (a mais comum): a atividade só começa quando a predecessora termina.
ID | Código da EAP | Atividade | Descrição | Predecessoras | Tipo de dependência | Recursos | Esforço (h) | Data imposta
A-01 |  | Começa com verbo |  | IDs
🗂️ Histórico de versões
Versão |  | Data | Autoria | O que mudou

## Como preencher
[ Como preencher ]
Lista de Atividades · manual completo: manual 13_lista_de_atividades.pdf
1. Preencha a Identificação primeiro: o código F.PJ-nn liga este documento aos demais do mesmo projeto.
2. Siga as seções de cima para baixo — a ordem é a ordem lógica de preenchimento.
3. Células com texto roxo claro são calculadas (fórmulas): não digite nelas.
4. Colunas com seta na célula têm lista suspensa: escolha um valor da escala.
5. Ao aprovar, registre a versão no Histórico de versões.
Fonte: instale a Lexend, gratuita no Google Fonts (fonts.google.com/specimen/Lexend), para ver o documento como a marca pede.
Seção | Campo / coluna | O que colocar
Identificação | Código do projeto | Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Identificação | Gerente do projeto | A pessoa que lidera o projeto
Identificação | Versão do documento | Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Identificação | Data | DD/MM/AAAA
Atividades | ID | A-01
Atividades | Atividade | Começa com verbo
Atividades | Predecessoras | IDs