## Diagrama de Rede
[ Diagrama de Rede ]
Sequencia as atividades e revela o caminho crítico
[ COMPLEMENTAR ] Modelo 18 · Planejamento · PMBOK: 6.3 Sequenciar as Atividades · CPM (6.5)
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code
Depois das estimativas. Liste as atividades de modo que as predecessoras venham antes; o caminho crítico é a sequência com folga zero. Manual de preenchimento: manual 18_diagrama_de_rede.pdf
🪪 Identificação
Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Nome do projeto
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto
Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Data DD/MM/AAAA
Vem de |  | 13 Lista de Atividades · 14 Lista de Marcos · 17 Estimativa das Atividades
Alimenta |  | 19 Cronograma do Projeto
🕸️ Rede de atividades
Preencha Código, Atividade, Duração e até 3 predecessoras (pelo código). ES, EF, LS, LF, folga e caminho crítico são calculados. Predecessoras precisam estar em linhas ACIMA.
# | Código | Atividade | Duração | Pred. 1 | Pred. 2 | Pred. 3 | ES | EF | LS | LF | Folga | Crítica?
| EAP (ex.: 1.1) |  | dias ou semanas | código | código | código
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Duração total do projeto (caminho crítico):
🗂️ Histórico de versões
Versão |  | Data | Autoria | O que mudou

## Como preencher
[ Como preencher ]
Diagrama de Rede · manual completo: manual 18_diagrama_de_rede.pdf
1. Preencha a Identificação primeiro: o código F.PJ-nn liga este documento aos demais do mesmo projeto.
2. Siga as seções de cima para baixo — a ordem é a ordem lógica de preenchimento.
3. Células com texto roxo claro são calculadas (fórmulas): não digite nelas.
4. Colunas com seta na célula têm lista suspensa: escolha um valor da escala.
5. Ao aprovar, registre a versão no Histórico de versões.
Fonte: instale a Lexend, gratuita no Google Fonts (fonts.google.com/specimen/Lexend), para ver o documento como a marca pede.
Seção | Campo / coluna | O que colocar
Identificação | Código do projeto | Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Identificação | Gerente do projeto | A pessoa que lidera o projeto
Identificação | Versão do documento | Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Identificação | Data | DD/MM/AAAA
Rede de atividades | Código | EAP (ex.: 1.1)
Rede de atividades | Duração | dias ou semanas
Rede de atividades | Pred. 1 | código
Rede de atividades | Pred. 2 | código
Rede de atividades | Pred. 3 | código