## Cronograma do Projeto
[ Cronograma do Projeto ]
Data cada atividade, mostra o caminho crítico e fixa a linha de base
[ ESSENCIAL ] Modelo 19 · Planejamento · PMBOK: 6.5 Desenvolver o Cronograma
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code
Depois do Diagrama de Rede. Salve a linha de base aprovada e atualize o realizado a cada relatório de status. Manual de preenchimento: manual 19_cronograma.pdf
🪪 Identificação
Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Nome do projeto
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto
Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Data DD/MM/AAAA
Vem de |  | 13 Lista de Atividades · 14 Lista de Marcos · 16 Requisitos e Calendário de Recursos · 17 Estimativa das Atividades · 18 Diagrama de Rede
Alimenta |  | 21 Registro de Riscos · 22 Planilha de Custos do Projeto · 25 Plano de Gerenciamento do Projeto · 31 Relatório de Status do Projeto · 32 Relatório de Valor Agregado · 34 Termo de Encerramento do Projeto
📊 Gráfico de Gantt
# | Atividade (código da EAP) | Resp. | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | semana | semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Escolha Início e Fim (número da semana) e a barra aparece sozinha.
🎯 Linha de base e realizado
Linha de base = datas aprovadas; não as apague. Datas reais mostram o que aconteceu.
ID | Atividade ou marco | Responsável | Início (base) |  | Fim (base) |  |  | Início real |  |  | Fim real |  |  | % concluído |  | Crítica? |  |  | Folga
o R da RACI
🗂️ Histórico de versões
Versão | Data | Autoria |  | O que mudou

## Como preencher
[ Como preencher ]
Cronograma do Projeto · manual completo: manual 19_cronograma.pdf
1. Preencha a Identificação primeiro: o código F.PJ-nn liga este documento aos demais do mesmo projeto.
2. Siga as seções de cima para baixo — a ordem é a ordem lógica de preenchimento.
3. Células com texto roxo claro são calculadas (fórmulas): não digite nelas.
4. Colunas com seta na célula têm lista suspensa: escolha um valor da escala.
5. Ao aprovar, registre a versão no Histórico de versões.
Fonte: instale a Lexend, gratuita no Google Fonts (fonts.google.com/specimen/Lexend), para ver o documento como a marca pede.
Seção | Campo / coluna | O que colocar
Identificação | Código do projeto | Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Identificação | Gerente do projeto | A pessoa que lidera o projeto
Identificação | Versão do documento | Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Identificação | Data | DD/MM/AAAA
Gráfico de Gantt | Início | semana
Gráfico de Gantt | Fim | semana
Linha de base e realizado | Responsável | o R da RACI