## Planilha de Custos do Projeto
[ Planilha de Custos do Projeto ]
Estimativa de baixo para cima, reservas e orçamento total
[ ESSENCIAL ] Modelo 22 · Planejamento · PMBOK: 7.2 Estimar os Custos · 7.3 Determinar o Orçamento
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code
Depois do cronograma e dos riscos. Custeie cada item isoladamente e some. Trabalho voluntário: registre as horas mesmo com custo zero. Manual de preenchimento: manual 22_planilha_de_custos.pdf
🪪 Identificação
Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Nome do projeto
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto
Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Data DD/MM/AAAA
Vem de |  | 11 Estrutura Analítica do Projeto · 12 Dicionário da EAP · 16 Requisitos e Calendário de Recursos · 17 Estimativa das Atividades · 19 Cronograma do Projeto · 20 Plano da Qualidade · 21 Registro de Riscos
Alimenta |  | 25 Plano de Gerenciamento do Projeto · 31 Relatório de Status do Projeto · 32 Relatório de Valor Agregado · 34 Termo de Encerramento do Projeto
🧮 Estimativa bottom-up
Código da EAP | Item de custo | Tipo | Qtd | Unidade | Custo unitário | Total | Horas | Fonte ou cotação | Base da estimativa
se voluntário
Soma das estimativas
💰 Orçamento
Componente |  |  | Valor (R$) |  | Horas | Como foi calculado
Soma das estimativas
Reserva de contingência (riscos conhecidos)
Linha de base de custos (soma + contingência)
Reserva gerencial (imprevistos)
Orçamento total (linha de base + gerencial)
📉 Controle
Período | Planejado (R$) | Real (R$) |  | Variação (R$) |  | Comentário
✍️ Aprovação
Papel |  | Nome |  |  | Assinatura |  |  |  | Data
Gerente do projeto
Patrocínio
🗂️ Histórico de versões
Versão | Data | Autoria |  | O que mudou

## Como preencher
[ Como preencher ]
Planilha de Custos do Projeto · manual completo: manual 22_planilha_de_custos.pdf
1. Preencha a Identificação primeiro: o código F.PJ-nn liga este documento aos demais do mesmo projeto.
2. Siga as seções de cima para baixo — a ordem é a ordem lógica de preenchimento.
3. Células com texto roxo claro são calculadas (fórmulas): não digite nelas.
4. Colunas com seta na célula têm lista suspensa: escolha um valor da escala.
5. Ao aprovar, registre a versão no Histórico de versões.
Fonte: instale a Lexend, gratuita no Google Fonts (fonts.google.com/specimen/Lexend), para ver o documento como a marca pede.
Seção | Campo / coluna | O que colocar
Identificação | Código do projeto | Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Identificação | Gerente do projeto | A pessoa que lidera o projeto
Identificação | Versão do documento | Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Identificação | Data | DD/MM/AAAA
Estimativa bottom-up | Horas | se voluntário