## Relatório de Status do Projeto
[ Relatório de Status do Projeto ]
Onde o projeto está em relação ao plano — e o que precisa de decisão
[ ESSENCIAL ] Modelo 31 · Monitoramento e Controle · PMBOK: 4.5 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code
Na cadência do Plano de Comunicação (ex.: quinzenal). Defina o critério das cores antes; nada de "verde melancia". Manual de preenchimento: manual 31_relatorio_de_status.pdf
🪪 Identificação
Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Nome do projeto
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto
Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Data DD/MM/AAAA
Vem de | 14 Lista de Marcos · 19 Cronograma do Projeto · 21 Registro de Riscos · 22 Planilha de Custos do Projeto · 23 Plano de Comunicação · 27 Registro de Questões · 30 Registro de Mudanças
Alimenta | 32 Relatório de Valor Agregado
🗓️ Período
Período de referência De DD/MM a DD/MM
% concluído do projeto Pela linha de base do cronograma
🚦 Status por dimensão
Critério sugerido: verde = dentro do plano; amarelo = desvio que a equipe resolve; vermelho = precisa de decisão do patrocínio.
Dimensão | Status | Comentário
Geral
Escopo
Prazo
Custo
Qualidade
Riscos
📈 Andamento
Realizado no período Resultados, não só atividades
Planejado para o próximo período
Marco | Data prevista | Data real ou projetada | Situação
⚠️ Riscos, questões e mudanças
ID | Risco ou questão | Situação | Ação
Mudanças no período Nº e decisão
Decisões ou apoio necessários O que o patrocínio precisa decidir
Lições do período
🗂️ Histórico de versões
Versão | Data | Autoria | O que mudou

## Como preencher
[ Como preencher ]
Relatório de Status do Projeto · manual completo: manual 31_relatorio_de_status.pdf
1. Preencha a Identificação primeiro: o código F.PJ-nn liga este documento aos demais do mesmo projeto.
2. Siga as seções de cima para baixo — a ordem é a ordem lógica de preenchimento.
3. Células com texto roxo claro são calculadas (fórmulas): não digite nelas.
4. Colunas com seta na célula têm lista suspensa: escolha um valor da escala.
5. Ao aprovar, registre a versão no Histórico de versões.
Fonte: instale a Lexend, gratuita no Google Fonts (fonts.google.com/specimen/Lexend), para ver o documento como a marca pede.
Seção | Campo / coluna | O que colocar
Identificação | Código do projeto | Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Identificação | Gerente do projeto | A pessoa que lidera o projeto
Identificação | Versão do documento | Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Identificação | Data | DD/MM/AAAA
Período | Período de referência | De DD/MM a DD/MM
Período | % concluído do projeto | Pela linha de base do cronograma
Andamento | Realizado no período | Resultados, não só atividades
Riscos, questões e mudanças | Mudanças no período | Nº e decisão
Riscos, questões e mudanças | Decisões ou apoio necessários | O que o patrocínio precisa decidir