## Relatório de Valor Agregado
[ Relatório de Valor Agregado ]
Escopo, prazo e custo medidos juntos — com projeção do custo final
[ COMPLEMENTAR ] Modelo 32 · Monitoramento e Controle · PMBOK: 7.4 Controlar os Custos (análise de valor agregado)
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code
Por período ou marco, quando houver linha de base de custos no tempo. Sem dinheiro? Use horas como moeda. Manual de preenchimento: manual 32_relatorio_de_valor_agregado.pdf
🪪 Identificação
Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Nome do projeto
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto
Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Data DD/MM/AAAA
Vem de | 19 Cronograma do Projeto · 22 Planilha de Custos do Projeto · 31 Relatório de Status do Projeto
Alimenta | Fim da cadeia — nenhum documento depois deste.
🔤 Siglas
Sigla | Nome |  | Fórmula |  |  | Como ler
ONT (BAC) | Orçamento no término |  | — |  |  | Custo total planejado do pacote
VP (PV) | Valor planejado |  | — |  |  | Quanto devia estar feito até a data
VA (EV) | Valor agregado |  | % concluído × ONT |  |  | Quanto do trabalho está feito, em valor
CR (AC) | Custo real |  | — |  |  | Quanto foi gasto
IDP (SPI) | Índice de desempenho de prazos |  | VA ÷ VP |  |  | < 1 = atrasado
IDC (CPI) | Índice de desempenho de custos |  | VA ÷ CR |  |  | < 1 = acima do custo
ENT (EAC) | Estimativa no término |  | ONT ÷ IDC |  |  | Custo final provável
📏 Medição
Data de corte DD/MM/AAAA
Unidade R$ ou horas
% concluído de 0 a 100. VPR = variação de prazo; VC = variação de custo.
Código da EAP | Pacote | ONT | % concluído | VP | CR | VA | VPR | VC | IDP | IDC
Projeto
🔮 Projeção e análise
ENT — estimativa no término ONT ÷ IDC
EPT — estimativa para terminar ENT − CR
VNT — variação no término ONT − ENT
Análise O que os números dizem e que ação corretiva propor
🗂️ Histórico de versões
Versão | Data | Autoria |  | O que mudou

## Como preencher
[ Como preencher ]
Relatório de Valor Agregado · manual completo: manual 32_relatorio_de_valor_agregado.pdf
1. Preencha a Identificação primeiro: o código F.PJ-nn liga este documento aos demais do mesmo projeto.
2. Siga as seções de cima para baixo — a ordem é a ordem lógica de preenchimento.
3. Células com texto roxo claro são calculadas (fórmulas): não digite nelas.
4. Colunas com seta na célula têm lista suspensa: escolha um valor da escala.
5. Ao aprovar, registre a versão no Histórico de versões.
Fonte: instale a Lexend, gratuita no Google Fonts (fonts.google.com/specimen/Lexend), para ver o documento como a marca pede.
Seção | Campo / coluna | O que colocar
Identificação | Código do projeto | Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Identificação | Gerente do projeto | A pessoa que lidera o projeto
Identificação | Versão do documento | Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Identificação | Data | DD/MM/AAAA
Medição | Data de corte | DD/MM/AAAA
Medição | Unidade | R$ ou horas
Projeção e análise | ENT — estimativa no término | ONT ÷ IDC
Projeção e análise | EPT — estimativa para terminar | ENT − CR
Projeção e análise | VNT — variação no término | ONT − ENT
Projeção e análise | Análise | O que os números dizem e que ação corretiva propor