## Registro das Partes Interessada
[ Registro das Partes Interessadas ]
Quem afeta o projeto ou é afetado por ele — e como engajar cada um
[ ESSENCIAL ] Modelo 06 · Iniciação · PMBOK: 13.1 Identificar as Partes Interessadas
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code
Preencha logo depois do TAP e atualize sempre que alguém entrar, sair ou mudar de postura. Informações sensíveis: restrinja o acesso. Manual de preenchimento: manual 06_registro_das_partes_interessadas.pdf
🪪 Identificação
Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Nome do projeto
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto
Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Data DD/MM/AAAA
Vem de |  | 03 Project Model Canvas · 04 Termo de Abertura do Projeto
Alimenta |  | 07 Acordo da Equipe · 08 Documentação de Requisitos · 15 Matriz RACI · 21 Registro de Riscos · 23 Plano de Comunicação · 24 Plano de Engajamento das Partes Interessadas
👥 Registro
ID | Nome ou grupo | Organização ou cargo |  | Contato | Papel no projeto |  | Interna/externa | Expectativas principais
🧭 Análise poder × interesse e engajamento
Quadrante: poder alto + interesse alto = gerenciar de perto; poder alto + interesse baixo = manter satisfeito; poder baixo + interesse alto = manter informado; os dois baixos = monitorar.
ID | Nome ou grupo | Poder | Interesse | Quadrante | Engajamento atual (C) | Engajamento desejado (D) | Fase de maior interesse | Observações
Manter satisfeito Poder alto, interesse baixo |  |  |  |  | Gerenciar de perto Poder alto, interesse alto
Monitorar Poder baixo, interesse baixo |  |  |  |  | Manter informado Poder baixo, interesse alto
Eixo vertical: Poder ↑ · Eixo horizontal: Interesse →
🗂️ Histórico de versões
Versão | Data | Autoria |  |  | O que mudou

## Como preencher
[ Como preencher ]
Registro das Partes Interessadas · manual completo: manual 06_registro_das_partes_interessadas.pdf
1. Preencha a Identificação primeiro: o código F.PJ-nn liga este documento aos demais do mesmo projeto.
2. Siga as seções de cima para baixo — a ordem é a ordem lógica de preenchimento.
3. Células com texto roxo claro são calculadas (fórmulas): não digite nelas.
4. Colunas com seta na célula têm lista suspensa: escolha um valor da escala.
5. Ao aprovar, registre a versão no Histórico de versões.
Fonte: instale a Lexend, gratuita no Google Fonts (fonts.google.com/specimen/Lexend), para ver o documento como a marca pede.
Seção | Campo / coluna | O que colocar
Identificação | Código do projeto | Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Identificação | Gerente do projeto | A pessoa que lidera o projeto
Identificação | Versão do documento | Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Identificação | Data | DD/MM/AAAA
Análise poder × interesse e engajamento | Manter satisfeito | Poder alto, interesse baixo
Análise poder × interesse e engajamento | Gerenciar de perto | Poder alto, interesse alto
Análise poder × interesse e engajamento | Monitorar | Poder baixo, interesse baixo
Análise poder × interesse e engajamento | Manter informado | Poder baixo, interesse alto