## Estimativa das Atividades
[ Estimativa das Atividades ]
Quanto cada atividade deve durar — com a incerteza à vista
[ COMPLEMENTAR ] Modelo 17 · Planejamento · PMBOK: 6.4 Estimar as Durações das Atividades
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code
Quem vai executar estima; a gerência revisa. Use três cenários por atividade: otimista (O), mais provável (M) e pessimista (P). Manual de preenchimento: manual 17_estimativa_das_atividades.pdf
🪪 Identificação
Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Nome do projeto
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto
Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Data DD/MM/AAAA
Vem de | 13 Lista de Atividades · 16 Requisitos e Calendário de Recursos
Alimenta | 18 Diagrama de Rede · 19 Cronograma do Projeto · 21 Registro de Riscos · 22 Planilha de Custos do Projeto
📐 Técnica: três pontos (PERT)
Medida | Fórmula |  | O que significa
Estimativa esperada (E) | (O + 4M + P) ÷ 6 |  | Média ponderada: o cenário mais provável pesa quatro vezes
Desvio-padrão (σ) | (P − O) ÷ 6 |  | Quanto a atividade é imprevisível
σ do projeto | √(σ₁² + σ₂² + …) |  | Some as variâncias, não os desvios
⏱️ Estimativas
ID | Atividade | Unidade | O | M | P | E | σ | Base da estimativa | Premissas
|  |  | otimista | provável | pessimista
Total do projeto (E) e σ do projeto
Reserva recomendada Ex.: (E − M) + 2σ — explique a regra usada
🗂️ Histórico de versões
Versão | Data | Autoria |  | O que mudou

## Como preencher
[ Como preencher ]
Estimativa das Atividades · manual completo: manual 17_estimativa_das_atividades.pdf
1. Preencha a Identificação primeiro: o código F.PJ-nn liga este documento aos demais do mesmo projeto.
2. Siga as seções de cima para baixo — a ordem é a ordem lógica de preenchimento.
3. Células com texto roxo claro são calculadas (fórmulas): não digite nelas.
4. Colunas com seta na célula têm lista suspensa: escolha um valor da escala.
5. Ao aprovar, registre a versão no Histórico de versões.
Fonte: instale a Lexend, gratuita no Google Fonts (fonts.google.com/specimen/Lexend), para ver o documento como a marca pede.
Seção | Campo / coluna | O que colocar
Identificação | Código do projeto | Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Identificação | Gerente do projeto | A pessoa que lidera o projeto
Identificação | Versão do documento | Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Identificação | Data | DD/MM/AAAA
Estimativas | O | otimista
Estimativas | M | provável
Estimativas | P | pessimista
Estimativas | Reserva recomendada | Ex.: (E − M) + 2σ — explique a regra usada