## Registro de Riscos
[ Registro de Riscos ]
Cada risco, sua prioridade e a resposta planejada
[ ESSENCIAL ] Modelo 21 · Planejamento · PMBOK: 11.2 Identificar os Riscos (a 11.7)
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code
Toda a equipe identifica; a gerência consolida; cada risco tem um responsável. Revise em toda reunião de status. Manual de preenchimento: manual 21_registro_de_riscos.pdf
🪪 Identificação
Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Nome do projeto
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto
Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Data DD/MM/AAAA
Vem de |  |  | 03 Project Model Canvas · 04 Termo de Abertura do Projeto · 05 Registro de Premissas e Restrições · 06 Registro das Partes Interessadas · 10 Declaração do Escopo · 11 Estrutura Analítica do Projeto · 17 Estimativa das Atividades · 19 Cronograma do Projeto
Alimenta |  |  | 22 Planilha de Custos do Projeto · 25 Plano de Gerenciamento do Projeto · 27 Registro de Questões · 28 Registro de Lições Aprendidas · 31 Relatório de Status do Projeto · 34 Termo de Encerramento do Projeto
🎲 Escalas
Nota |  | Probabilidade |  | Impacto no prazo | [5 empty] | Impacto no custo ou escopo
1 |  | Muito baixa (até 10%) |  | Atraso de até 1 dia | [5 empty] | Insignificante
2 |  | Baixa (10–30%) |  | Até 1 semana | [5 empty] | Pequeno, absorvível
3 |  | Média (30–50%) |  | 1 a 2 semanas | [5 empty] | Afeta uma entrega
4 |  | Alta (50–70%) |  | Mais de 2 semanas | [5 empty] | Afeta várias entregas
5 |  | Muito alta (> 70%) |  | Compromete a data final | [5 empty] | Compromete o objetivo
P 5 |  | 5 |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 25
P 4 |  | 4 |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 16 |  | 20
P 3 |  | 3 |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 12 |  | 15
P 2 |  | 2 |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 8 |  | 10
P 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5
|  | I 1 |  | I 2 |  |  | I 3 |  |  | I 4 |  | I 5
15 a 25 · Alto: resposta imediata.
5 a 12 · Médio: plano de resposta e monitoramento.
1 a 4 · Baixo: aceitar e observar.
⚠️ Riscos
ID | Data | Categoria | Descrição | Tipo | P | I | P×I | Nível | Estratégia | Ações de resposta | Responsável | Gatilho | Status
RI-01 |  |  | causa → evento → efeito
🗂️ Histórico de versões
Versão |  | Data | Autoria |  |  | O que mudou

## Como preencher
[ Como preencher ]
Registro de Riscos · manual completo: manual 21_registro_de_riscos.pdf
1. Preencha a Identificação primeiro: o código F.PJ-nn liga este documento aos demais do mesmo projeto.
2. Siga as seções de cima para baixo — a ordem é a ordem lógica de preenchimento.
3. Células com texto roxo claro são calculadas (fórmulas): não digite nelas.
4. Colunas com seta na célula têm lista suspensa: escolha um valor da escala.
5. Ao aprovar, registre a versão no Histórico de versões.
Fonte: instale a Lexend, gratuita no Google Fonts (fonts.google.com/specimen/Lexend), para ver o documento como a marca pede.
Seção | Campo / coluna | O que colocar
Identificação | Código do projeto | Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)
Identificação | Gerente do projeto | A pessoa que lidera o projeto
Identificação | Versão do documento | Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)
Identificação | Data | DD/MM/AAAA
Riscos | ID | RI-01
Riscos | Descrição | causa → evento → efeito